## 説明
配置技術者 専任判定シート（主任技術者・監理技術者）
配布元：現場図書館（https://genba.worker-library.com/excel/haichi-gijutsusha-sennin-hantei/）
■ シート構成
「説明」… このシート
「記入用」… 印刷して使う、または直接入力する様式
「記入例」… 書き方の見本
■ 使い方
1. 表の上の欄に、工事名・注文者・請負代金の額・施設の種類を書きます。
2. No.1から順に、確認することを読んで「はい／いいえ」を付けます。
3. No.1かNo.2が「いいえ」なら、その工事は専任が要りません（主任技術者を置く義務は残ります）。
4. No.1とNo.2がどちらも「はい」なら専任が要ります。No.3以降で、外せる期間と兼務の道を確かめます。
5. 結論の欄に、専任／専任特例1号／専任特例2号／近接工事の兼務／営業所技術者の兼務のどれで配置するかを書き、根拠になる書面（打合せ簿など）を備考に書きます。
■ 判定の付け方
はい … その項目の条件に当たる
いいえ … 当たらない。No.1かNo.2が「いいえ」なら専任は不要として判定を終える
要確認 … 発注者や許可行政庁に確かめないと決められない。確かめた相手と日付を備考に書く
■ 自社に合わせて直すなら
発注者が独自に専任や兼務の決まりを定めている場合は、その項目を行として足してください。
下請として請け負った工事では、請負代金の額の欄にその下請契約の金額を書いて判定します。
変更契約で請負代金や下請次数が変わったときは、新しいシートで判定し直してください。
■ 気をつけること
専任が要る金額は2025年2月1日から4,500万円以上（建築一式9,000万円以上）です。それまでは4,000万円（建築一式8,000万円）でした。
戸建ての個人住宅は、建設業法施行令27条1項の施設の一覧に入っていません。共同住宅・寄宿舎・下宿は入っています。
専任特例1号は、工事の途中で請負代金が1億円以上（建築一式2億円以上）になったり、下請次数が3を超えたりすると、それ以降は使えなくなるとされています。
専任特例2号（監理技術者補佐を置く）は監理技術者だけが使えます。主任技術者には使えません。
専任を要しない期間（着工前、全面的な一時中止、完成後の片付けだけの期間など）は、発注者との書面で明確にしておくことが条件です。
■ この様式について
主任技術者・監理技術者を専任で置く必要があるかを、施設の種類・請負代金・期間・兼務の特例の順に、上から「はい／いいえ」で確かめるシートです。2025年2月1日からの金額（4,500万円、建築一式9,000万円）に合わせています。
■ ご利用にあたっての注意
この様式は自由に編集・印刷・社内配布していただけます（再配布・販売はご遠慮ください）。
法令の適用や記載事項は、事業所の条件によって変わります。最終的な判断は所轄の行政機関や専門家にご確認ください。
■ 関係する法令等
建設業法 第26条第1項〜第4項（主任技術者及び監理技術者の設置、専任、専任特例）
建設業法 第26条の5（営業所技術者等が主任技術者等の職務を兼ねる特例）
建設業法施行令 第27条（専任が要る建設工事：4,500万円以上、建築一式9,000万円以上。2項は近接工事の兼務）
建設業法施行令 第28条（専任特例1号の金額：1億円未満、建築一式2億円未満）・第30条（兼任できる現場数：2）
建設業法施行令 第33条・第34条（営業所技術者等の兼務：1億円未満、1現場）
建設業法施行規則 第17条の2・第17条の3（移動時間、下請次数、連絡員、施工体制の確認、人員の配置を示す計画書、情報通信機器）
監理技術者制度運用マニュアル（専任を要しない期間など）
■ 更新日
2026-10-22
■ 現場図書館について
建設・工事の現場で働く人のための実務メディアです。解説記事：https://genba.worker-library.com/shunin-gijutsusha-sennin/

## 記入用
配置技術者 専任判定シート（主任技術者・監理技術者）
工事名
注文者・元請／下請の別
請負代金の額
施設の種類
判定した日・判定した人
No | 確認すること | 根拠 | はい／いいえ | 備考
1 | 施設の種類が、国・地方公共団体が注文者の施設、施行令15条1号・3号の施設（鉄道・道路・上下水道・電気・ガスなど）、または施行令27条1項3号の一覧（学校・病院・事務所・共同住宅・工場・倉庫など）に当たるか | 施行令27条1項
2 | 工事1件の請負代金の額が4,500万円以上（建築一式工事は9,000万円以上）か | 施行令27条1項
3 | 契約工期のうち、着工前・全面的な一時中止・完成後の片付けだけ・工場製作だけの期間を、発注者との書面で明確にしたか | 運用マニュアル
4 | 密接な関係のある工事を、同じ会社が同じ場所か近接した場所で施工し、主任技術者が兼ねるか | 施行令27条2項
5 | 専任特例1号を使うか（各工事1億円未満〈建築一式2億円未満〉、2現場まで） | 法26条3項1号・4項
6 | 専任特例1号の場合：移動時間がおおむね2時間以内で1日に巡回でき、下請次数が3次までか | 規則17条の2
7 | 専任特例1号の場合：連絡員の配置、入退場を遠隔で確認する仕組み、人員の配置を示す計画書、映像と音声の機器がそろっているか | 規則17条の2・17条の3
8 | 専任特例2号を使うか（監理技術者だけ。監理技術者補佐を専任で置き、2現場まで） | 法26条3項2号
9 | 営業所技術者等が兼ねるか（その営業所で契約、1億円未満〈建築一式2億円未満〉、1現場まで） | 法26条の5
結論（専任／特例1号／特例2号／近接工事の兼務／営業所技術者の兼務）
判定者： |  | 確認者：

## 記入例
配置技術者 専任判定シート（主任技術者・監理技術者）（記入例）
工事名 |  | 〇〇市立△△小学校 体育館改修工事
注文者・元請／下請の別 |  | 〇〇市（元請として受注）
請負代金の額 |  | 6,200万円（建築一式ではない）
施設の種類 |  | 学校（公立）
判定した日・判定した人 |  | 2026年11月2日 工事部 渡辺 直樹
No | 確認すること | 根拠 | はい／いいえ | 備考
1 | 施設の種類が、国・地方公共団体が注文者の施設、施行令15条1号・3号の施設、または施行令27条1項3号の一覧に当たるか | 施行令27条1項 | はい | 市が注文者。学校でもある
2 | 工事1件の請負代金の額が4,500万円以上（建築一式工事は9,000万円以上）か | 施行令27条1項 | はい | 6,200万円
3 | 契約工期のうち、専任を要しない期間を発注者との書面で明確にしたか | 運用マニュアル | はい | 着工前の期間（11/10〜11/30）を打合せ簿 No.2 で確認
4 | 密接な関係のある近接工事を、主任技術者が兼ねるか | 施行令27条2項 | いいえ
5 | 専任特例1号を使うか | 法26条3項1号・4項 | はい | △△中学校 外壁改修（3,800万円）と2現場
6 | 移動時間がおおむね2時間以内で1日に巡回でき、下請次数が3次までか | 規則17条の2 | はい | 片道25分。下請は2次まで
7 | 連絡員・入退場の確認・計画書・映像と音声の機器がそろっているか | 規則17条の2・17条の3 | はい | 連絡員 小林 修。計画書は現場と本社に保管
8 | 専任特例2号を使うか | 法26条3項2号 | いいえ | 主任技術者のため対象外
9 | 営業所技術者等が兼ねるか | 法26条の5 | いいえ
| 結論 |  | 特例1号 | 標識の専任の有無は「非専任（情報通信技術利用）」
判定者： |  | 確認者：